## Planificador de proyectos
Diagrama de GANTT
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Investigación sobre las arquitecturas de lógica reconfigurable | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Configuración del entorno de desarrollo y herramientas | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Revisión y ajuste de los módulos en código RTL | 2 | 5 | 2 | 5 | 100%
Ejecución de los primeros procesos de síntesis lógica para extraer el reporte de los recursos utilizados | 3 | 4 | 3 | 4 | 100%
Generación del archivo de configuración | 4 | 7 | 4 | 7 | 100%
Descripción de hardware de los dos circuitos de prueba | 5 | 6 | 5 | 6 | 100%
Procesamiento del filtro digital y el multiplicador de enteros a través del flujo de herramientas | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Extracción de las métricas finales | 8 | 4 | 8 | 4 | 100%
Análisis crítico de los puntos de cruce donde la mejora de una métrica perjudica a otra | 9 | 4 | 9 | 4 | 100%
Elaboración del informe escrito | 3 | 11 | 3 | 11 | 100%
Entrega del informe final | 13 | 3 | 13 | 3 | 100%
Defensa del proyecto | 15 | 3 | 15 | 3 | 100%